## Lista de Escenarios (o) (hidden)
Usuario | Priamo Ramirez | Lanzamiento: | A Determinar | [6 empty] | Estatus de Escenario | %
[9 empty] | Gui | 0 | 0%
[8 empty] | Tipos de Pruebas | Bnd | 0 | 0%
[9 empty] | Funcional | 0 | 0%
[9 empty] | Alta | 0 | 0%
[8 empty] | Prioridad | Media | 0 | 0%
[9 empty] | Baja | 0 | 0%
[9 empty] | Modulos | 0
| Fecha de vencimiento - Escenarios/ Plan de Prueba / Scripts<MM/DD/YYYY> | [6 empty] | Modulos | No iniciado | 3 | 0%
| Fecha de Vencimineto - Todos los resultados aprobados - Ambiente SIT | [6 empty] | Status | En progreso | 0 | 0%
| Fecha de Vencimineto - Todos los resultados aprobados - UAT | [7 empty] | Fallido | 0 | 0%
[9 empty] | Completo | 0 | 0%
[9 empty] | Total | 3 | 100%
[9 empty] | Intento total | 3 | 0%
Matriz de Prueba | Casos de Prueba: Objetivos / Descripcion | Tester | Comentarios | Tipo de Prueba | Modulo | Estatus | Ultima Fecha Probado | Ultimo Build Probado | Prioridad | Total de Escenarios | Ejecutados | Aprobado | Fallidos | Restantes | Sin ejecutar | Bloqueados
No elimine ni introduzca datos en este FILA
Reportes-02 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Creacion y Modificacion - Activo | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
Reportes-03 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Creacion y Modificacion - Derogada | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
Reportes-04 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Creacion - Derogada | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
Reportes-05 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Modificacion - Activo | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
Reportes-06 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Modificacion - Derogada | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
Reportes-07 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Sin Fecha - Derogada | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
Reportes-08 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Sin Fecha - Activo | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
FlujosForm-01 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Flujo Usuario | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
FlujosForm-02 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Formulario Usuario | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
FlujosForm-03 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Flujo Administrador | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
FlujosForm-04 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Formulario Administrador | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
FlujosForm-05 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Vacia | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
FlujosForm-06 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Subida Archivo Flujo Administrador | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
FlujosForm-07 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Subida Archivo Formulario Administrador | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
AdmPerfiles-01 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Usuario Visualizar Politicas | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
AdmPerfiles-02 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Grupos de Usuario Visualizar Politicas | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
AdmPerfiles-03 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Politica sin Validacion | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
AdmPerfiles-04 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Editar grupo agregados | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
AdmPerfiles-05 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Todos Permisos | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
BusAvanzada-01 | CU-SPP-04_Búsqueda Avanzada - Usuario | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
Derogar-01 | CU-SPP-10_Derogar Politica - Derogar Politica | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
Derogar-02 | CU-SPP-10_Derogar Politica - Activar Politica | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
ReportesConsulta-01 | CU-SPP-11_Reporte Consulta Política - Usuario | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
ReportesConsulta-02 | CU-SPP-11_Reporte Consulta Política - Todos Usuarios | Bellilaida Jimenez/ Yari Mejía |  |  |  | No iniciado
No elimine ni introduzca datos en este FILA
24 | < Total de Escenarios | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Total % | % Ejecutados | %Aprobado | %Fallido | % Restantes | %Sin Ejecutar | % Bloqueados
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total de Escenarios
`

## Lista de Escenarios
Usuario | Priamo Ramirez | Empresa: | Banco Popular Dominicano | [7 empty] | Estatus:Codigo de Colores | Estatus de Escenario | %
[11 empty] | Iniciado | 0 | 0%
|  | Lanzamiento: | A Determinar | [7 empty] | No iniciado | 25 | 100%
[11 empty] | En progreso | 0 | 0%
[11 empty] | Fallido | 0 | 0%
[11 empty] | Completo | 0 | 0%
| Fecha de vencimiento -Escenarios/ Plan de Prueba / Scripts<MM/DD/YYYY> | [9 empty] | Total | 25 | 100%
| Fecha de Vencimineto - Todos los resultados aprobados - Ambiente SIT | [9 empty] | Intento total | 0 | 0%
Fecha de Vencimineto - Todos los resultados aprobados - UAT
Escenarios de Prueba | Nombre de Prueba: Objetivos / Descripcion | Tester | Comentarios | Estatus | Ultima Fecha Probado | Ultimo Build Probado | Total de Escenarios | Ejecutados | Aprobado | Fallidos | Restantes | Sin ejecutar | Bloqueados
No elimine ni introduzca datos en este FILA
Banco Popular Dominicano
Reportes-01 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha de Creacion - Activo |  |  | No iniciado |  |  | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
Reportes-02 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Creacion y Modificacion - Activo |  |  | No iniciado |  |  | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
Reportes-03 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Creacion y Modificacion - Derogada |  |  | No iniciado |  |  | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
Reportes-04 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Creacion - Derogada |  |  | No iniciado |  |  | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
Reportes-05 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Modificacion - Activo |  |  | No iniciado |  |  | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
Reportes-06 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Fecha Modificacion - Derogada |  |  | No iniciado |  |  | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
Reportes-07 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Sin Fecha - Derogada |  |  | No iniciado |  |  | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
Reportes-08 | CU-SPP-12-Creación de Nuevos Reportes - Sin Fecha - Activo |  |  | No iniciado |  |  | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
FlujosForm-01 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Flujo Usuario |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0
FlujosForm-02 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Formulario Usuario |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
FlujosForm-03 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Flujo Administrador |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
FlujosForm-04 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Formulario Administrador |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
FlujosForm-05 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Busqueda Vacia |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
FlujosForm-06 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Subida Archivo Flujo Administrador |  |  | No iniciado |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
FlujosForm-07 | CU-SPP-02-Creacion Sites para Flujo y Formularios - Subida Archivo Formulario Administrador |  |  | No iniciado |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
AdmPerfiles-01 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Usuario Visualizar Politicas |  |  | No iniciado |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
AdmPerfiles-02 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Grupos de Usuario Visualizar Politicas |  |  | No iniciado |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
AdmPerfiles-03 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Politica sin Validacion |  |  | No iniciado |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
AdmPerfiles-04 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Editar grupo agregados |  |  | No iniciado |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0
AdmPerfiles-05 | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Todos Permisos |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
BusAvanzada-01 | CU-SPP-04_Búsqueda Avanzada - Usuario |  |  | No iniciado |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
Derogar-01 | CU-SPP-10_Derogar Politica - Derogar Politica |  |  | No iniciado |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
Derogar-02 | CU-SPP-10_Derogar Politica - Activar Politica |  |  | No iniciado |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
ReportesConsulta-01 | CU-SPP-11_Reporte Consulta Política - Usuario |  |  | No iniciado |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0
ReportesConsulta-02 | CU-SPP-11_Reporte Consulta Política - Todos Usuarios |  |  | No iniciado |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
No elimine ni introduzca datos en este FILA
25 | < Total de Escenarios |  |  |  |  | Total | 182 | 27 | 71 | 20 | 91 | 91 | 0
[7 empty] | Total % | % Ejecutados | %Aprobado | %Fallido | % Restantes | %Sin Ejecutar | % Bloqueados
[7 empty] | 100% | 14.84% | 39.01% | 10.99% | 50% | 50% | 0%
Total de Escenarios
`

## Matriz de data
Retornar a Matriz de Pruebas
Usuario |  | Empresa: | Banco Popular Dominicano
Tipo de Documento | Matriz de Data | Proyecto / Rq: | A Determinar
Modulo | Caso de Prueba | Observación | Data

## Defectos
Retornar a Matriz de Pruebas
|  | Usuario |  | Proyecto / Rq: | SPP
|  | Tipo de Documento | Reporte de Defectos
|  | Código |  | Fecha Elaboración | 29/08/2016
|  | Versión | 1 | Ultima Revisión | 01/09/2016
Codigo | Tipo de Error | Titulo de Defecto | Caso de Uso | Caso de Prueba | Prioridad | Aplicacion | Modulo | Comentario | Comentario Líder Desarrollo | Estatus | Fecha Creacion | Fecha Solucion | Estado | Ambiente | Creador | Asignado
001 | ERROR GUI | En la pantalla principal, se muestra la opción 'Reporte de visitas' en vez de 'Consulta de Políticas' | CU-SPP-12 | Reportes | BAJA | SPP | SPP - Pantalla principal | El Caso de uso (CU-SPP-12_Creacion de Nuevos Reportes) indica que el aplicativo desplegara los reportes disponibles: 'Reporte General' y 'Consulta Políticas', pero esto no es lo que presenta el aplicativo. | Esto es un cambio de etiqueta, estaré ponderando con fábrica si el cambio se puede realizar desde la interface manejada por usuario final. De lo contrario se puede negociar con el usuario dejarlo como está. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
002 | ERROR GUI | Campos 'Fecha de Creación' y ‘Fecha de modificación’ se muestran incorrectamente | CU-SPP-12 | Reportes | MEDIA | SPP | SPP - Reporte General | En la pantalla 'Reporte General', se muestran los campos ‘Período de Creación’ y ‘Período de Modificación’. El caso de uso CU-SPP-12 indica que debería mostrarse: 'Fecha de Creación' y ‘Fecha de modificación’ respectivamente. | Esto es un cambio de etiqueta, estaré ponderando con fábrica si el cambio se puede realizar desde la interface manejada por usuario final. De lo contrario se puede negociar con el usuario dejarlo como está. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
003 | ERROR GUI | En la pantalla 'Reporte General', el botón 'Exportar' dice 'Descargar' | CU-SPP-12 | Reportes | BAJA | SPP | SPP - Reporte General | En la pantalla 'Reporte General', el botón 'Exportar' dice 'Descargar' | Esto es un cambio de etiqueta, estaré ponderando con fábrica si el cambio se puede realizar desde la interface manejada por usuario final. De lo contrario se puede negociar con el usuario dejarlo como está. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
004 | ERROR FUNCIONALIDAD | Calendario se superpone encima del reporte al dar scroll | N/A | N/A | BAJA | SPP | SPP - Reporte General | Cuando se despliega el calendario y se selecciona una fecha, este no se quita de la pantalla. Adicional a esto, mientras esta desplegado el calendario, si se hace scroll en la ventana el calendario se mueve junto con esta y se queda encima. --Se probó en Chrome y Internet Explorer y tiene el mismo comportamiento. | Esto no debía de esta sucediendo. Considero que es algo relacionado al explorador. Se recomienda probar en otro explorador de una versión diferente. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
005 | ERROR FUNCIONALIDAD | Columna 'Estatus' no se muestra en la tabla de Reporte General | CU-SPP-12 | Reportes | ALTA | SPP | SPP - Reporte General | Cuando se despliega la información del reporte, no se muestra la columna ‘Estatus’. Ya que existe un campo para buscar llamado “Estatus”, el reporte debería contener una columna con esta información. | Evaluaremos este punto con fábrica para ver impacto. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
006 | ERROR FUNCIONALIDAD | En la pantalla de Reporte General, los controles de búsqueda por rango de fechas no pueden apagarse | CU-SPP-12 | Reportes | MEDIA | SPP | N/A | Según el CU12 - En la pantalla de Reporte General, los controles de búsqueda por rango de fechas pueden apagarse, deben venir por defecto apagados y encenderse cuando se coteja | Como se encuentra actualmente es equivalente a lo solicitado. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
007 | ERROR FUNCIONALIDAD | Mostrar mensaje que valide que la fecha de inicio no sea mayor que la fecah de fin | N/A | N/A | MEDIA | SPP | N/A | En la pantalla de Reportes, al introducir una fecha de fin mayor que la fecha de inicio, se debería mostrar un mensaje de validación indicando que la fecha de inicio no puede ser menor que la fecha de fin. | Si este punto estaba detallado dentro de los escenarios de prueba, se debe de solicitar a fábrica incluir esta validación. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
008 | ERROR FUNCIONALIDAD | En la pantalla ‘Formulario’ , El label 'ResultadosDocumentos' se muestra pegado | N/A | N/A | BAJA | SPP | SPP- Pantalla Formularios | En la pantalla ‘Formulario’ , El label 'ResultadosDocumentos' se muestra pegado. | El label "Resultados de búsqueda no debería de mostrarse en este perfil. Deshabilitado que sea mostrado, resolvemos este punto. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
009 | ERROR FUNCIONALIDAD | Error al ingresar a la pestaña ‘Flujos’, al dar click por segunda vez, el error no se muestra | CU-SPP-02 | FlujosForm-01 | ALTA | SPP | SPP- Flujos | Error al ingresar a la pestaña ‘Flujos’, al dar click por segunda vez, el error no se muestra | Según ya habíamos revisado, el label está apuntuntando a una dirección erronea. Lo revisaré con fábrica. | NUEVO | 2016-08-29 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
010 | ERROR FUNCIONALIDAD | Busqueda vacía no realiza ninguna acción | N/A | N/A | BAJA | SPP | N/A | Si no se escribe ninguna palabra en el campo Búsqueda y se le da clic a la lupa, la aplicación no realiza ninguna acción. Debería mostrar un mensaje que indique que debe introduicrse algún criterio. | Los cambios de este release no incluye ninguna modificacion sobre el campo de "Búsqueda General". Dicho esto, el funcionamiento de este campo según es propio del aplicativo actualmente en producción y no por algún cambio que hayamos realizado. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
011 | ERROR GUI | Degradación de colores no permite que se vea el nombre de algunas de las filiales seleccionadas | N/A | N/A | BAJA | SPP | N/A | Al seleccionar los filiales y entrar en sus respectivas pantallas, la degradación de colores no permite que se vea bien el label que identifica dicha pantalla | Este es un punto puramente cosmético. Esta etiqueta podría colocarse en blanco, pero yo lo pondría al final de los puntos a corregir. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
012 | ERROR FUNCIONALIDAD | Las opciones de los filiales no corresponden con lo indicado en el CU-SPP_01. | N/A | N/A | BAJA | SPP | N/A | Las opciones de los filiales no corresponden con lo indicado en el CU-SPP_01 que indica que las opciones disponibles para el filial AFP son: -Principal -AFP Popular -Políticas y Procedimeintos -Ratificaciones -Soporte AFP | El caso de uso no hace mención del menú como un punto de referencia. Las opciones que debe mostrar están correctas como las muestra en QA, con excepción de las etiquetas "Busqueda Avanzada" y "Resultados Documentos" los cuales se evaluarán en el punto#8 de este documento. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
013 | ERROR FUNCIONALIDAD | El site flujos acepta archivos con extensiones diferente a VISIO (.vsd, /vdw). | CU-SPP-02 | FlujosForm-01 | ALTA | SPP | SPP-SiteFlujos | Según el CU-SPP-02 -Se debe d colocar una validación al momento de tratar de subir un documento a la librería de Flujos. En la misma solo se permitirá archivos VISIO con las extensiones (.vsd, .vdw) impidiendo de esta forma la subida de documentos de otra extensión | Esto es un error, debo de revisar con fábrica si falta algún componente. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
014 | ERROR FUNCIONALIDAD | El site Formularios acepta archivos con extensiones diferentes a WORD, Excel y PDF.VISIO (.doc, .xls, .pdf). | CU-SPP-02 | FlujosForm-01 | ALTA | SPP | SPP-SiteFlujos | Según el CU-SPP-02 Se debe colocar una validación al momento de tratar de subir un documento a la librería de Formularios. En la misma solo se permitirá archivos WORD, Excel y PDF. (en todas las versiones de los mismos) impidiendo de esta forma la subida de documentos de otra extensión a dicha librería. | Esto es un error, debo de revisar con fábrica si falta algún componente. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
015 | ERROR FUNCIONALIDAD | Al clickear la pestaña ‘Perfiles’ se muestra un error ‘Page not found’ | CU-SPP-03 | AdminPerfiles | ALTA | SPP | SPP-SiteFlujos | Al clickear la pestaña ‘Perfiles’ se muestra un error ‘Page not found’ | Esto es un error, debo de revisar con fábrica si falta algún componente. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
016 | ERROR FUNCIONALIDAD | La búsqueda global de banco no trae ningún resultado | CU-SPP-04 | BusquedaAvanzada | ALTA | SPP | SPP-Busqueda Global/avanzada | La búsqueda global de banco no trae ningún resultado, pero si buscamos el mismo criterio en la búsqueda avanzada y sí trae resultados. | Esto es un error, debo de revisar con fábrica si falta algún componente. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
017 | ERROR FUNCIONALIDAD | Combo box para organizar los resultados de una búsqueda se muestra deshabilitado y no permite seleccionar uno de los criterios de organización. | CU-SPP-04 | BusquedaAvanzada | ALTA | SPP | SPP-Busqueda Global/avanzada | Luego de realizar una búsqueda, el combo box para organizar los resultados se muestra deshabilitado y no permite seleccionar uno de los criterios de organización. Según el CU-SPP-04 indicó que se agregó un comboBox que permite organizar los resultados de forma ascendente o descendente por fecha de modificación. | Esto es un error, debo de revisar con fábrica si falta algún componente. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
018 | ERROR FUNCIONALIDAD | En la búsqueda avanzada, al buscar una palabra y seleccionar un período de creación o de modificación, no retorna resultados. | CU-SPP-04 | BusquedaAvanzada | ALTA | SPP | SPP-Busqueda Avanzada | En la búsqueda avanzada, al buscar una palabra y seleccionar un período de creación o de modificación, no retorna resultados, pero si buscamos la misma palabra sin seleccionar un período, sí trae resultados. | En el escenario que muestran en las imágenes no concuerdan pues esta realizando la búsqueda usando "Fecha de Creación" y la fecha mostrada en la última imagen es la fecha de modificación. | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
019 | ERROR FUNCIONALIDAD | Al utilizar la búsqueda por estructura, cuando se desplieguen los resultados, se debería mostrar también un label que indique lo que se está mostrando. Ej: 'Mostrando resultados para <NombreEstructura>' --Esto sería mas bien una mejora | N/A | N/A | BAJA | SPP | SPP-Busqueda por estructura | Al utilizar la búsqueda por estructura, cuando se desplieguen los resultados, se debería mostrar también un label que indique lo que se está mostrando. Ej: 'Mostrando resultados para <NombreEstructura>' | Este release no contempla ningún cambio a la búsqueda por Estructura. Dicho esto, todo lo relacionado al funcionamiento actual de este control, queda fuera del alcance de este proyecto. | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
020 | ERROR FUNCIONALIDAD | En la pantalla de búsqueda avanzada, criterios de búsqueda (dropdown) ‘Área’, ‘División’ muestran los mismos datos | CU-SPP-04 | BusquedaAvanzada | MEDIA | SPP | SPP-Busqueda Avanzada | En la pantalla de búsqueda avanzada, criterios de búsqueda (dropdown) ‘Área’, ‘División’ muestran los mismos datos Dropdown ‘Área’ muestra todas las áreas -correcto Dropdown ‘División’, debería mostrar sólo las divisiones --Muestra las divisiones, pero también muestra todas las áreas, territorio y VPE. | Este release no contempla ningún cambio a la búsqueda por Estructura. Dicho esto, todo lo relacionado al funcionamiento actual de este control, queda fuera del alcance de este proyecto. | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
021 | ERROR FUNCIONALIDAD | El sistema no permite validar grupos/usuarios en las propiedades de la políticas | CU-SPP-03 | AdminPerfiles | ALTA | SPP | SPP-Propiedades de una politica | Según CU-SPP-03 que indica que dentro de las propiedades de las políticas se agrega usuarios/grupos dentro de los campos “Usuarios/Grupos Permitidos” y se hace clic en el botón ‘Validar’ para que el sistema valide con active directory si los grupos/usuario son válidos. – Botón ‘Validar’ no existe dentro de las propiedades al editar una política. -- Tampoco separa los usuarios por punto y coma como indica el CU | Esta validación se realiza en linea, por lo cual no fue necesario un botón. Esta atributo propio de Sharepoint. | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
022 | ERROR FUNCIONALIDAD | No se muestra message box cuando el usuario intenta guardar una política sin agregar ningún usuario o grupo de usuarios. | CU-SPP-03 | AdminPerfiles | ALTA | SPP | SPP-Propiedades de una politica | CU-SPP-03_Administrar perfiles – Política sin asignar usuario. Si el usuario no valida los grupos/usuarios agregados en ambos campos, el aplicativo de impedir guardar la política exhortando al usuario a validar los Grupos/Usuarios a través de un message box. | Dejo este punto para consultar con el usuario. Porque en la construcción de este requerimiento nos dimos cuenta que colocar este campo como obligatorio, era "trancar el juego". | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
023 | ERROR FUNCIONALIDAD | Campo ‘Estatus’ no se muestra dentro de las propiedades de la política. | CU-SPP-10 | Derogar | MEDIA | SPP | SPP-Propiedades de una politica | Según CU-SPP-10, en la Regla de negocios 1 –Manejo Etiqueta “Estatus” y Campo “Derogar Política”. Esta etiqueta mostrará el estatus de una política/procedimiento. Para el alcance de este caso de uso se estará definiendo el comportamiento del aplicativo para cuando el estatus es “Derogada” y “Activa”. | Dejo este punto para consultar con el usuario. Pues el hecho de tener o carecer de check en este control es suficiente para describir el estatus de la política. | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
024 | ERROR FUNCIONALIDAD | Luego de derogar una política, un usuario con permiso de administrador no puede verla. | CU-SPP-10 | Derogar | MEDIA | SPP | SPP-Propiedades de una politica | Luego de derogar una política, un usuario con permiso de administrador no puede verla. Usuario 'Yari S. Mejia' con permisos administrativos deroga la política y luego de esto no la puede visualizar: | Fue creado un grupo para el manejo de esta nueva funcionabilidad, si no puedes ver la política es porque este usuario no fue inclido en este grupo. | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
025 | ERROR FUNCIONALIDAD | Reporte General no muestra las políticas derogadas. | CU-SPP-10 | Derogar | MEDIA | SPP | SPP-Propiedades de una politica | En la pantalla ‘Reporte General’, seleccionamos un periodo y el estatus ‘derogado’, y no se muestra ningún resultado, aunque sí se han derogado algunas políticas previamente | Esto es un error y se debe de revisar. | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
026 | ERROR FUNCIONALIDAD | La opción 'Reporte de visitas' no despliega información. | CU-SPP-11 | Reporte Consulta Política | ALTA | SPP | SPP-Reporte de visitas | Cuando el usuario selecciona la opción 'Reporte de visiatas' y selecciona un periodo para las visitas o introduce un usuario no se muestra ningún resultado. | Esto es un error y se debe de revisar. | NUEVO | 2016-08-31 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
027 | ERROR FUNCIONALIDAD | En la búsqueda avanzada, cuando buscamos por 'Area', 'Division' no se muestra ningún resultado, aunque sí hay documentos. | CU-SPP-04 | BusquedaAvanzada | ALTA | SPP | SPP-Busqueda Avanzada | En la búsqueda avanzada, cuando buscamos por 'Area', 'Division' no se muestra ningún resultado, aunque sí hay documentos. La búsqueda por Dpto. sí trae resultados (algunas veces, ejemplo si estamos en siteFlujos no trae). |  | NUEVO | 2016-09-01 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
AJUSTAR DOCUMENTACION | AJUSTAR FUENTES | SUBIR FUENTES A SUBVERSION | TAREA SEGURIDAD | ERROR FUNCIONALIDAD | ERROR GUI | ERROR BOUNDARIES | LLAVES | RECHAZO DOCUMENTACION SEGURIDAD | REQUERIMIENTO DEL USUARIO | FUENTES NO APARECEN

## Mejoras
Retornar a Matriz de Pruebas
|  | Usuario |  | Proyecto / Rq: | SPP
|  | Tipo de Documento | Reporte de Mejoras
|  | Código |  | Fecha Elaboración | 29/08/2016
|  | Versión | 1 | Ultima Revisión | 01/09/2016
Codigo | Tipo de Mejora | Titulo de la Mejora | Caso de Uso | Caso de Prueba | Prioridad | Aplicacion | Modulo | Comentario | Comentario Líder Desarrollo | Estatus | Fecha Creacion | Fecha Solucion | Estado | Ambiente | Creador | Asignado
001 | GUI | Degradación de colores no permite que se vea el nombre de algunas de las filiales seleccionadas | N/A | N/A | BAJA | SPP | N/A | Al seleccionar los filiales y entrar en sus respectivas pantallas, la degradación de colores no permite que se vea bien el label que identifica dicha pantalla | Este es un punto puramente cosmético. Esta etiqueta podría colocarse en blanco, pero yo lo pondría al final de los puntos a corregir. | NUEVO | 2016-08-30 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
002 | FUNCIONALIDAD | Mejora - Agregar una pestaña 'Home' o 'Principal' para que el usuario pueda regresar a la pantalla principal o que al presionar el logo del banco se redireccione a la página principal SIEMPRE. | N/A | N/A | BAJA | SPP | N/A | Esta funcionalidad existe en algunas de las secciones (se presiona el logo del banco y el sistema se redirecciona a la página principal), pero en otras secciones al presionar el logo del banco se queda en el mismo lugar y es necesario borrar parte del url para que regrese a la página principal. Ejemplo en 'Formularios', 'Flujos' y Filiares'. |  | NUEVO | 2016-09-01 |  | Abierto | QA | Yari Meja/ Bellilaida Jimenez | Angel Conce
FUNCIONALIDAD | GUI | VALIDACION

## Status
Casos | Cantidad Total | % Casos | Abiertos | Cerrados | % Tipo de error Abierto | % Tipo de error Cerrado | %Abierto /Total Casos | % Cerrado / Total Casos
PARAMETROS | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
TAREA SEGURIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
ERROR FUNCIONALIDAD | 23 | 85.19% | 23 | 0 | 100% | 0% | 85.19% | #DIV/0!
ERROR GUI | 4 | 14.81% | 4 | 0 | 100% | 0% | 14.81% | #DIV/0!
ERROR BOUNDARIES | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
AJUSTAR FUENTES | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
SUBIR FUENTES A SUBVERSION | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
AJUSTAR DOCUMENTACION | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
Total | 27 |  | 27 | 0 |  |  | 100% | #DIV/0!
|  |  | 100% | 0%